## 人天框架制-TM周报模板
项目1：物产驻场服务项目
交付目标 | 整体完成进度 | 本周完成进度 | 下周开发任务
人天合同 | 总体目标：174人天 | 四块： 1.管理流程整合请求日志、节点数据、herms数据，完成生产上线。 2.hadoop02节点磁盘打满，协助定位问题。 3.资金看板数据异常，排查容器退出节点丢失问题，进行补数动作。 4.配合帆软测阶段性工作确认。 5.五层历史组织架构维表初始化完成，周末配合上线动作。 6.数据标准、词根配合持续维护。 | 1.组织树初始化数据配合uat测试。 2.指标池存货模块取数完成。
截止当前完成：137.5人天
截止当前进度：79%
入场时间 | 2025年10月14号
计划撤场时间 | 2026年6月30号
数开评估总人天数 | 174
截止本周项目总体进度 | 79%
实际撤场时间 | 暂无
人员投入情况 | 四块(TM)
本周撤出人员 | 暂无
本周新增人员 | 暂无
下周计划新增人员 | 暂无
项目风险 | 1.客户业务侧需求受主观因素影响较大，需求存在横跳风险。
风险应对措施 | 1.主动多频次和客户确认阶段性任务节点，提前预警需求变更，保证工作认可度。
其他事项同步 | 暂无